## Referencias de riesgo
REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
|  |  |  | Impacto |  |  | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
|  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Baja | 1 | Podría ocurrir
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Media | 2 | Es bastante probable
| Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | Alta | 3 | Es casi seguro
|  | Media | 2 | 2 | 4 | 6
|  | Alta | 3 | 3 | 6 | 9 | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
[7 empty] | Bajo | 1 | Atraso menor a un 20%
[7 empty] | Medio | 2 | Atraso entre 20% y 50%
[7 empty] | Alto | 3 | Proyecto fracasa o atraso de más de 100%

## Riesgos
s
| ID del Proyecto | Fecha:22/09/2024
| Nombre del Proyecto | ElectricVR
| Director de Proyecto | Luis Lagos
Registro y Seguimiento de Riesgos
ID | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Impacto | Mitigación
2 | Videos de capacitación por parte de chilquinta | Simulaciones poco claras que no enseñen efectivamente de como son los protocolos. | Baja | Alto | 3 | Mantener comunicación con Chilquinta a través de correos, reuniones o visitas a la sede.
1 | Falta de conocimiento en prevención de riesgos | Simulaciones poco precisas que no representen escenarios reales de riesgo. | Media | Alto | 6 | Consultar con expertos en prevención de riesgos y validar el contenido con técnicos eléctricos.
3 | Falta de compromiso del equipo | Malentendidos y retrasos en las tareas, afectando los plazos de entrega. | Media | Alto | 6 | Implementar reuniones diarias claras y herramientas de seguimiento como Notion o Trello.
4 | Gestión del tiempo y plazos | Baja productividad o tareas incompletas que retrasen los objetivos del proyecto. | Media | Media | 4 | Asignar tareas según habilidades y establecer prioridades claras dentro de cada sprint.
5 | Cambios en los requerimientos del cliente | Curva de aprendizaje prolongada que retrase el desarrollo del entorno virtual. | Media | Alto | 6 | Establecer un proceso formal para manejar cambios y priorizar tareas antes de cada sprint.
6 | Incompatibilidad técnica del hardware | Limitación del proyecto a dispositivos específicos (Meta Quest 2 y 3), excluyendo otros equipos. | Bajo | Bajo | 1 | Investigar compatibilidad con otros dispositivos o diseñar la aplicación para expansión futura.
7 | Falta de retroalimentación del cliente | El producto final podría no cumplir completamente con las expectativas del cliente. | Media | Bajo | 2 | Mantener reuniones periódicas con el cliente para validar avances y asegurar alineación con objetivos.
8 | Problemas con la infraestructura tecnológica | Interrupciones en el desarrollo o pruebas debido a conectividad inadecuada o equipos insuficientes. | Media | Media | 4 | Garantizar acceso a una infraestructura tecnológica confiable durante todo el proyecto.
9 | Errores en el modelado 3D | Escenarios poco realistas que afecten la inmersión y efectividad de la simulación. | Media | Bajo | 2 | Validar los modelos 3D en fases tempranas y realizar pruebas iterativas con expertos en el área.
10 | Dependencia de recursos externos | Retrasos debido a la falta de disponibilidad de consultores, técnicos o materiales externos. | Media | Media | 4 | Planificar tiempos adicionales y tener alternativas para los recursos críticos.
ID | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Impacto | Mitigación | Mitigación
1 | Falta de conocimiento en prevención de riesgos | Simulaciones poco precisas que no representen escenarios reales de riesgo. | Media | Alto | 6 | Consultar con expertos en prevención de riesgos y validar el contenido con técnicos eléctricos.
9 | Errores en el modelado 3D | Escenarios poco realistas que afecten la inmersión y efectividad de la simulación. | Media | Bajo | 2 | Validar los modelos 3D en fases tempranas y realizar pruebas iterativas con expertos en el área.
1 | Falta de conocimiento en prevención de riesgos | Simulaciones poco precisas que no representen escenarios reales de riesgo. | Media | Alto | 6 | Consultar con expertos en prevención de riesgos y validar el contenido con técnicos eléctricos. |  | Validar los modelos 3D en fases tempranas y realizar pruebas iterativas con expertos en el área.